附件3

**《变电站直流电源系统新技术应用与发展》编写进度**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **分项目标** | **交付成果规范及质量要求** | **计划完成时间** |
| 组建编写组 | 联系相关专家，组建编写组 | 2021.4.30 |
| 拟出初步大纲 | 牵头专家完成大纲，修订编写意义 | 2021.5.6 |
| 召开编写启动会 | 确定大纲，及各章节编写要求，进行任务分工 | 2021.6.18 |
| 形成初稿 | 收集编写资料，确定各章节满足编写要求 | 2021.8.13 |
| 初稿修订 | 收集初稿发送审核组专家审核，并提出修改建议，反馈章节负责人 | 2021.8.27 |
| 召开第二次编写会 | 编写成员就审核组专家意见进行会上讨论，确定下一步修改意见 | 2021.9.10 |
| 修订二审稿件 | 编写组根据审核组专家意见将稿件修改完成 | 2021.9.24 |
| 召开第三次编写会 | 针对性地提出最后问题，修订完善书稿 | 2021.10.14 |
| 形成终稿 | 修改第三次编审会所提建议 | 2021.10.29 |